## Projektplanlægger
TEKNIK A PROJEKT
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. |  |  |  |  | Deadline ved hverdag | 50 |  |  | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato |  |  |  |  | % fuldført |  |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [7 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | 12/10 |  |  |  |  | 19/10 |  |  |  |  | 26/10 |  |  |  |  | 2/11 |  |  |  |  | 9/11 |  |  |  |  | 16/11 |  |  |  |  | 23/11 |  |  |  |  | 30/11 |  |  |  |  | 7/12 |  |  |  |  | 14/12 |  |  |  | 18/12
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Gruppekontrakt/tidsplan | 1 | 2 | 2 | 2 | 80%
Gruppeprocess | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Opsættelse af tekniske programmer | 1 | 2 | 1 | 3 | 75%
UML class diagram | 4 | 1
Redegørelse/research | 3 | 6
kode: Input annonce | 9 | 5
kode: Input kompetencer | 9 | 5
kode: Output CV /u filtrering | 9 | 5
Midtvejs seminar | 27 | 1 | 27 | 1
Processanalyse | 22 | 3
Programmering | 9 | 37
Rapportskrivning | 3 | 44
Retskrivning | 46 | 5